2018年沈阳（经济区）职业院校技能大赛

银行业务综合技能赛项(高职学生组)实施方案

(2018.9)

一、组织机构

组  长：张黎明

副组长：管俊杰

成员：胡启亮  刘瑞军  李云飞 李力峰 王巍  郭天师  马昊光  林 琳  刘 艳  陈冬蕾  沈丽莹  沈宁

二、比赛时间

| 竞赛形式 | 场次 | 日期 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生团体 | 1场 | 11月9日 | 全天 |

三、比赛场地安排

（一）场地设置

负责人：李力峰  马昊光

赛场地点：数字大厦4楼机房

场地设置比赛机位10个，每个参赛队一个机位。每个机位三台电脑，其中一台电脑备用，两张桌子，四把椅子。

（二）赛场宣传

负责部门：教务处  工商管理学院

在数字大厦1楼大厅电子屏统一制定宣传标语。

赛场内横幅：2018年沈阳（经济区）职业院校高职组银行业务综合技能大赛。

（三）赛务准备

负责人：李力峰  马昊光

工作人员： 林琳、刘艳、陈冬蕾、沈丽莹

（1）说明会、报到资料及选手证件准备

准备赛项说明会资料。制作参赛选手胸卡、号码牌；指导教师胸卡；裁判长、裁判员胸卡；工作人员胸卡（含学生志愿者）。制作报到签到单。分装参赛队报到资料。

（2）领队会、选手证件及赛事资料发放

各参赛院校报到，确认选手信息。发放赛事资料袋（内装赛事指南、选手及指导教师胸卡、学院宣传资料等）。

（3）竞赛日入场引导

竞赛当日，各参赛队按要求，提前到达考务室备赛，由工作人员引导选手进入赛场。

（4）场地相关工作准备

大赛设备准备及网络环境准备；大赛场地指引、门贴、工位号牌、选手号牌准备。

（四）赛场后勤保障：

负责部门：后勤处

负责参赛选手及工作人员的饮水及午餐供应、医护、安全保卫。

（五）备赛地点：数字大厦207室

（六）领队、指导教师休息室：大厦1楼咖啡吧

（七）选手休息室：数字大厦203室

（八）裁判休息室：数字大厦会议室

五、赛项说明会安排

负责人/主持人：马昊光

竞赛平台技术培训：竞赛技术支持单位负责人

会议时间：2018年10月26日，9:30-11:30

会议地点：D座203会议室

参加人员：各参赛院校指导教师(可带1名参赛选手)

联络人：沈丽莹  024-88252389  15998292564

会议主要内容：介绍比赛规程、比赛总体安排、比赛须知，进行竞赛平台操作培训，提交竞赛平台开放申请，赛事答疑等。

六、领队会安排

负责人/主持人：马昊光

联络人：沈丽莹  024-88252389  15998292564

会议时间：2018年11月8日  14:00～15:00

地点：D座203会议室

参加人员：各参赛院校领队

会议内容：明确比赛进程时间安排，注意事项，确认参赛选手、指导教师信息，完成赛事指南、胸卡及宣传资料发放、熟悉赛场等赛前准备工作。

七、赛程具体时间安排

正式比赛在1日内完成，具体竞赛流程如下：

| 日期 | 时间 | 事项 | 参加人员 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛日 | 7:30 | 报到集合 | 参赛队、工作人员 | 大厦1楼大厅 |
|  | 7:30～7:50 | 大赛检录 封存通讯设备 | 参赛选手，抽签裁判，工作人员 | 大厦207室 |
|  | 7:50-8:10 | 第一次抽签加密 | 参赛选手，抽签裁判，工作人员 | 大厦207室 |
|  | 8:10～8:30 | 第二次抽签加密 | 参赛选手，抽签裁判，工作人员 | 二次抽签区域 |
|  | 8:30～8:40 | 选手入场就位,裁判宣读竞赛须知 | 参赛选手、裁判 | 竞赛场地 |
|  | 8:40～9:10 | 银行知识竞赛 | 参赛选手、裁判 | 竞赛场地 |
|  | 9:10～9:20 | 选手场间休息 |  | 竞赛场地 |
|  | 9:20～11:20 | 银行柜面业务竞赛 | 参赛选手、裁判 | 竞赛场地 |
|  | 11:20～12:20 | 午餐/休息 | 参赛选手、裁判、带队教师 | 休息室 |
|  | 12:30～14:00 | 银行手工技能赛项 | 参赛选手、裁判 工作人员 | 竞赛场地 |
|  | 14:00～14:30 | 成绩汇总 宣布比赛成绩 | 裁判组、监督员 | 竞赛场地 |

八、开赛仪式安排

本次大赛不安排。

九、观摩安排

赛场观摩：数字大厦1楼大厅屏幕播放

十、接待安排

负责人：李力峰

工作人员：刘艳  林琳

（1）午餐/休息时间： 11：20-12：20

参赛选手用餐/休息地点：数字大厦203室，全封闭环境。

领队及指导教师休息/用餐地点：大厦1楼创业咖啡吧

裁判休息/用餐地点：裁判讨论/休息室

（2）午餐派送：

竞赛日当天，参赛选手、指导教师、裁判午餐均由工作人员送至指定就餐地点。

参赛选手、教师、裁判及工作人员饮用水提前放至指定地点。

十一、作品回收及赛场照、录像安排

1、信息中心负责学生组、教师组竞赛全程视频及照片采集。视频与照片清晰度要符合大赛办要求。

2、所有视频及照片资料由教务处统一上报大赛办。

3、本赛项无作品回收。

十二、新闻稿件

负责人：李云飞  李力峰

竞赛当日，比赛结束后，将新闻稿件报送教务处，审核后报大赛组委会。

十三、参赛人员统计表

2018年沈阳（经济区）职业院校技能大赛报名统计

| 序号 | 院校名称 | 组别 | 竞赛形式 | 姓名 | 性别 | 学制 | 年级 | 指导教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 学生组 | 团体 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 学生组 | 团体 |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… | …… |  |  |  |  |  |