承办市《自动化生产线安装与调试》赛项实施方案

一、组织机构

组长：王久成

副组长：管俊杰

成  员：刘瑞军、高宇、李云飞、赵敏、刘研、王巍

周鲁宁、陈鹏、姚洪军、孟祥诚、张敏、李斌、金光辉、邵欣源

二、比赛时间

《自动化生产线安装与调试》学生组赛项比赛时间设在2018年11月8日

三、参赛选手

《自动化生产线安装与调试》学生组赛项，每队2人，学生参赛。具体比赛场次安排根据报名参赛队决定。

四、比赛相关场地安排

负责人：高宇、赵敏

比赛场地：

比赛场地设在沈阳职业技术学院数字大厦9楼917实训室，赛场设5套工位（其中有4套西门子系统，1套三菱系统），赛场位置示意图如图所示：

2、赛场宣传

负责人：教务处

在数字大厦1楼大厅电子屏显示：“热烈祝贺2018年度沈阳职业院校技能大赛自动化生产线安装与调试比赛隆重举行”。

数字大厦917赛场内横幅：“2018年度沈阳职业院校技能大赛自动化生产线安装与调试赛场”。

- 赛务准备

负责人：教务处

工作人员：张敏、陈鹏

在数字大厦1楼共享大厅设选手报到处、一楼报告厅就坐

（1）选手证件准备

负责人：教务处

发放参赛选手证、指导教师证、工作人员、监考人员证等。

引导选手入场参加开赛式

裁判室

负责人：教务处

工作人员：李斌、2名学生志愿者；

在数字大厦报到，开幕式后，工作人员引导选手入赛场。

（3）赛务场地准备

负责人：姚洪军；

[1]大赛设备准备

工作人员：金光辉、周鲁宁、李斌

[2]大赛场地门贴、工位号牌准备

负责人：教务处相关人员

实行加密式管理，选手、裁判分离。

[3]大赛强电及网络环境准备

负责人：姚洪军、邵欣源

工作人员：金光辉、刘永博、李斌；

（4）数字仿真大厦9、10楼共16个实训室卫生及环境布置：

负责人：刘研 、孟祥诚；

成  员：姚洪军、金光辉、赵敏；

（5）赛场后勤保障：

负责人：张敏；

（6）赛场工作人员

[1] 巡考：教务处；（着正装，必须佩带胸卡）

[2] 检录：赵敏、陈鹏；（着正装，必须佩带胸卡）

[3] 服务人员

保卫3人：保卫处；（着工装）

医护人员1人：后勤处；（着工装）

学生志愿者6人：电气学院安排（着校服）

（7）考务室准备

地点：数字大厦902室；

负责人：金光辉。

（8）参赛选手备赛室

地点：数字大厦1楼报告厅；

负责人：教务处

工作人员：张敏、李斌。

（9）赛后选手等待答辩休息室（指导教师不能进入）

地点：数字大厦905电机及电气控制实训室；

负责人：教务处

工作人员：张敏、李斌。

五、赛项说明会安排

赛项说明会就比赛规程、比赛总体安排、比赛须知等赛事进行说明及答疑，现场核对并最终确认选手及指导教师信息。

负责人：高宇

主持人：赵敏

时  间：2018年11月5日（周一）14：00时

地  点：综合楼403会议室

联络人：周鲁宁

主要人员：陈鹏、李斌、赵敏

六、领队会安排

负责人:高宇

具体工作人员：赵敏 陈鹏

时间：2018年11月8日 7:00时

内容：

1、宣布比赛整体时间安排；

2、强调注意事项；

3、发放大赛手册、参赛胸卡、进行场次抽签；

地点：数字大厦309会议室。

七、赛程具体时间安排

赛程具体时间安排表

| 日期 | 时 间 |  | 内 容 | 负责教师 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月18日 | 7：00-7：15 |  | 领队会 | 高宇 | 数309 |
|  | 7：20-7:40 |  | 开赛式 |  |  |
|  | 一场 | 7:45— 7:55 | 选手入场、检录、工位抽签 | 赵敏、陈鹏 | 数917 |
|  |  | 8:00—12:00 | 正式比赛 |  | 数917 |
|  | 二场 | 13:45—13:55 | 选手检录、工位抽签 | 赵敏、陈鹏 | 数917 |
|  |  | 14:00—18:00 | 正式比赛 |  | 数917 |
| 10月19日 |  |  |  |  |  |

备注：1．11月9日是否有比赛根据所报参赛队的多少决定

2．考务室设在数字化大厦9楼902实训室。

八、开赛仪式安排（教务处）

确定负责人，时间及地点安排。明确阐述仪式会序，主要包括主持人介绍大赛情况、选手代表发言、裁判代表发言及承办校领导发言。引领选手进入赛场或候赛场的相关安排。

- 观摩安排

远程观摩:

负责人:赵敏

十、接待安排

负责人：赵敏

具体工作人员：张敏

选手用餐时间：12:10-12:20

选手用餐地点：赛后选手用餐地点：数字化大厦905楼实训室。其他选手午餐地点在数字大厦1楼报告厅。

午餐数量:考务工作人员17人（老师和学生）、保卫3人、卫生所1人、各校指导教师及参赛学生XX人。共计XX份。（裁判由教务处另行安排）

十一、作品回收及赛场照、录像安排

1.全程录像由教务处负责拷贝并上交大赛办；

2.现场照片由信息中心提供；

3.本赛项无作品回收。

十二、新闻稿件

负责人：刘研

写并于开赛后第二天将新闻稿件报送大赛办。（报送邮箱地址：syzjxc@126.com，由大赛办负责人审阅后，报送市教育局审批，最后发送到教育平台发布。）

新闻稿件负责人：孟祥诚

撰写《自动化生产线安装与调试》赛项相关情况并于11月28日将新闻稿件报送大赛办。报送邮箱地址：syzjxc@126.com，由大赛办负责人审阅后，报送市教育局审批。

十三、资源转化安排（无）

1.样题、试题库；（陈鹏）

2.竞赛过程视频；（教务处）

3.专家裁判点评；（陈鹏）

4.优秀选手指导教师访谈；（教务处）

十四、参赛人员统计表

报名后附参赛人员统计表：（待定）

电气工程学院

2018年9月30日