数控车加工技术赛项实施方案

一、组织机构

组长：张春雨

副组长：黄波

成员：刘洋、范梅梅、律启东、于有泉等。

二、比赛时间

2018年11月2、3、4日

三、参赛选手

1.人数：数控车工报名人数预计50人以内。

2.考试安排：本次考试采用的是公开样题方式。

根据学校的现有设备条件，实操安排多场考试，建议各个学校将选手分成几组进行抽签，这样可以解决工量具不足的问题。理论安排1场考试。

3.实操考试每场为18--20名选手，准备24台机床。

4.理论考试准备2个考室，每个考室20--25人。

四、比赛相关场地安排

我校现有数控车床24台。其中同一型号、同一规格、同一时间购买的CAK6136V车床为24台，可以用23台。

检测：实训楼112

休息：实训楼车工教室110

图1   学校数控车工赛场

五、赛项说明会安排

1.负责人：黄波

2.主持人：刘洋

3.时间：2018年10月19日上午9：00

4.地点：沈阳市装备制造工程学校图信楼一楼小报告厅

5.联络人：刘洋

联系电话：13504903674

6.会议内容

（1）赛项说明会主要内容：

包括介绍比赛规程、比赛总体安排、比赛须知、赛事答疑等。

（2）熟悉竞赛场地、比赛流程

7.参会人员

各参赛院校的领队、指导教师及想看赛场的参赛选手

8.注意事项

（1）准备相关疑问，答疑会上交流沟通的问题。

（2）认真听讲，做好笔记，重要的内容可用录音笔、照相机等记录。

（3）本次会议时间紧，任务重，请各参会人员遵守统一时间安排。

- 领队会安排

1.负责人：黄波

2.主持人：刘洋

3.时间：2018年11月2日下午13：40

4.地点：沈阳市装备制造工程学校实训楼车工教室110

5.联络人：刘洋：

联系电话：13504903674

6.会议内容主要包括：

明确比赛整体时间安排，注意事项等，完成大赛手册、参赛胸卡发放,进行抽签等赛前准备工作。

七、赛程具体时间安排

2018年沈阳市职业院校技能大赛（中职组）数控车加工技术比赛安排在11月2、3、4三天进行，具体见下表。

1.2018年11月2日考试安排

| 序号 | 时间 | 考试内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:30--15:00 | 考理论 | 教室 |
| 2 | 15:30--16:00 | 看场地 | 数控车工场地 |

2.2018年11月3日考试安排

| 序号 | 时间 | 考试内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控车工 第一场 | 6:30--7:00 | 检录 | 实训楼东门 |
|  | 7:00--12:00 | 实操考试 | 实训车间 |
|  | 12:00--13:00 | 清理现场 | 实训车间 |
| 数控车工 第二场 | 12:30--13:00 | 检录 | 实训楼东门 |
|  | 13:00--18:00 | 实操考试 | 实训车间 |
|  | 18:00--18:30 | 清理现场 | 实训车间 |

3.2018年11月4日考试安排

| 序号 | 时间 | 考试内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控车工 第三场 | 6:30--7:00 | 检录 | 实训楼东门 |
|  | 7:00--12:00 | 实操考试 | 实训车间 |
|  | 12:00--13:00 | 清理现场 | 实训车间 |

八、观摩安排

观摩的地点：沈阳市装备制造工程学校实训楼一楼实训车间。

时间：每天每场开赛后一小时到结束前一小时（具体时间需经裁判长批准）。

注意事项：

- 听从裁判长的指挥。

- 不许干涉选手的操作。

- 注意安全。

- 一切活动不许超过警戒线。

九、接待安排

接待负责人：刘洋

后勤保障负责人：律启东，午餐就餐时间：每天中午12:00、地点：沈阳市装备制造工程学校食堂。

十、作品回收及赛场照、录像安排

负责人：刘洋，负责考试作品回收、保存；赛场录像、照相，存放至移动硬盘；上交大赛办。照片清晰度要符合大赛办要求。

十一、新闻稿件

负责人：刘洋，撰写并于开赛后第二天将新闻稿件报送大赛办。由大赛办负责人审阅后，报送市教育局审批，最后发送到教育平台发布。）

十二、资源转化安排

学校负责将大赛作品转化为教学资源。

十三、参赛人员统计表

大赛办下发的参赛人员统计表

| 序号 | 院校名称 | 组别 | 赛项 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |