2019年沈阳职业院校技能大赛中职组

学前教育专业教育技能赛项实施方案

一、组织机构

（一）比赛领导小组

组  长：肖波

副组长：付宝红、丛林

组  员：白洁、王丹、刘桂勇、张晓卉

（二）赛务工作小组

1.安全、服务保障组

组  长：肖波

组  员：刘桂勇、白洁、王丹、徐巍、潘志芳、李辉、常传栋

2.赛务组

组  长：付宝红

组  员：白洁、吕迎春、赵忠奇、李海双、赵雷、周芳、程芳、焦敏、王妍妍、刘妍、姚丹、傅瑶、冯聪

3.资源采集组

组  长：丛林

组  员：张晓卉、白洁、过峻泓、王越、段秀丽

二、比赛时间

比赛时间：2019年10月31日

三、参赛选手

中职学生组学前教育专业教育技能赛项为团体赛。参赛团队约30个，参赛学生约60人。赛项分A、B两组选手，A组选手约30人，分设2个赛场，分别进行幼儿歌曲弹唱与歌表演和幼儿故事讲述、幼儿园教育活动设计赛项的比赛；B组选手约30人，分设2个赛场，分别进行绘画创编、幼儿园保教活动分析与幼儿教师职业素养测评赛项的比赛。

中职教师组学前教育专业教育技能赛项为个人全能赛。参赛选手约30人，分设3个赛场，分别进行儿童简笔画创编、儿童歌曲弹唱与儿童舞蹈创编和儿童故事讲述、幼儿园教育活动设计项目的比赛。

四、比赛相关场地安排

（一）比赛场地

报到处 —— 候赛室 —— 备赛室 —— 比赛室

（二）比赛场地和器材

中职学生A组：

备赛室配置：钢琴、曲谱、课桌椅、碳素笔、A4纸等

比赛室配置：钢琴、曲谱、摄像机等

中职学生B组：

幼儿绘画创编赛项配置：课桌椅、绘画板、4开素描纸、勾线笔、2B铅笔、绘画橡皮、格尺、36色水彩笔、36色油画棒、36色彩色铅笔

幼儿园保教活动分析与幼儿教师职业素养测评赛项配置：标准化计算机教室，水性笔，答题纸

中职教师组：

备赛室配置：桌椅、碳素笔、A4纸

儿童简笔画创编赛项配置：课桌椅、绘画板、4开素描纸、勾线笔、2B铅笔、绘画橡皮、36色水彩笔、36色油画棒、36色彩色铅笔

其他赛项配置：钢琴、曲谱、播放器、摄像机等

五、赛项说明会安排

赛项说明会时间：2019年10月23日上午9：30

赛项说明会地点：沈阳市艺术幼儿师范学校教学楼三楼会议室

学校地址：沈阳市沈河区文萃路98号

联 系 人：白洁

联系电话：024-24519980   18604040602

赛项说明会内容：说明比赛规程，介绍比赛安排和比赛技术平台，进行赛事答疑等。

六、领队会安排

领队会时间：2019年10月31日

领队会地点：沈阳市艺术幼儿师范学校音乐楼

领队会内容：发放大赛手册、参赛胸卡、午餐券等。

- 赛程具体时间安排

（一）中职学生组

| 时 间 | 场 地 | 内容与安排 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A组选手 |  |  |  |
| 7:30-7:50 | 报到处 理论教室139 |  | 报到：A组参赛选手报到，确认个人信息，抽取比赛编号（加密号）。 |
| 7:50-14:30 | 候赛室（一） 舞蹈教室237 候赛室（二） 舞蹈教室337 |  | 候赛：A组单号选手进入候赛室（一），双号选手进入候赛室（二） |
| 8:00-14:30 | 备赛室（一） 二楼学生琴房 201 205 242 246 备赛室（二） 三楼学生琴房 303 305 341 345 |  | 备赛： 1.8:00 A组01号选手抽取比赛题目进入备赛室（一），同时02号选手抽取比赛题目进入备赛室（二），准备时间为60分钟。 2.8：18 A组03号抽取比赛题目进入备赛室（一），同时04号选手抽取比赛题目进入备赛室（二），准备时间为60分钟。 以此类推，时间间隔约18分钟。 |
| 9:00-15:30 | 比赛室（一） 舞蹈教室235 比赛室（二） 舞蹈教室335 |  | 比赛： 1.9:00 A组01号选手进入比赛（一）进行幼儿歌曲弹唱与歌表演、幼儿故事讲述赛项的比赛，然后进入比赛（二）进行幼儿园教育活动设计赛项的比赛。 2.9：00 A组02号选手进入比赛室（二）进行幼儿园教育活动设计赛项的比赛，然后进入比赛室（一）进行幼儿歌曲弹唱与歌表演、幼儿故事讲述赛项的比赛。 - 以此类推，时间间隔约18分钟。 |
| B组选手赛项 |  |  |  |
| 7:30-7:50 | 报到处 理论教室139 |  | 报到：B组参赛选手报到，确认信息，抽取比赛编号（加密号）。 |
| 8:00-10:00 | 比赛室（一） 理论教室135 比赛室（二） 理论教室114 |  | 比赛：绘画创编 B组单号选手进入比赛室（一），B组双号选手进入比赛室（二）。比赛时间为120分钟。 |
| 10:20-11:20 | 比赛室（一） 教学楼机房206 比赛室（二） 教学楼机房208 |  | 竞赛：幼儿园保教活动分析与幼儿教师职业素养测评 B组单号选手进入比赛室（一）， B组双号选手进入比赛室（二）。比赛时间为60分钟。 |

（二）中职教师组

| 时 间 | 场 地 | 内容及安排 |
| --- | --- | --- |
| 7:30-7:50 | 报到处 理论教室139 | 报到：参赛选手报到，确认参赛选手信息，抽取比赛编号（加密号）。 |
| 8:00-8:40 | 比赛室 合唱教室537 | 比赛：儿童简笔画创编。比赛时间为40分钟。 |
| 8:50-14:30 | 备赛室 音乐楼540 | 备赛：参赛选手依次抽取比赛试题进入备赛室准备比赛，时间间隔约18分钟，准备时间为30分钟。 |
| 9:20-15:00 | 比赛室（一） 音乐楼438 比赛室（二） 音乐楼537 | 比赛：参赛选手依次进入比赛室（一）和比赛室（二），分别进行儿童歌曲弹唱与儿童舞蹈创编、儿童故事讲述、幼儿园教育活动设计赛项的比赛。时间间隔约18分钟。 |

八、观摩安排

观摩区域：音乐楼六楼演艺厅

观摩要求：凭证入场；在指定区域内观摩；保持安静，手机静音。

九、接待安排

午餐时间：2019年10月 31日 中午11：30

午餐地点：沈艺幼师学生餐厅

午餐标准：每人40元

就餐方式：凭午餐券就餐

就餐人员：参赛选手、领队、指导教师、工作人员

十、作品回收及赛场照、录像安排

本赛项全程摄录像，记录比赛全过程，并在承办单位指定区域现场直播。赛后将比赛现场照片、录像原始资料及制作的赛场比赛集锦等大赛相关资料上交沈阳市大赛办。

十一、新闻稿件

2019年10月31日由我校大赛负责人撰写将新闻稿件报送大赛办。由大赛办负责人审阅后，报送市教育局审批，发送到教育平台发布。

十二、资源转化安排

（一）本赛项资源转化工作由本大赛组委会、赛项承办单位与相关部门共同负责，于赛后完成资源转化工作。

（二）本赛项资源转化的内容包括比赛通知、比赛规程、比赛题库等赛事指导性资源以及比赛获奖选手的优秀作品和过程视频类资源。

（三）本赛项资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项教育技能考核特点。

资源转化成果具体如下：

1.研究建立中等职业学校学前教育专业教育技能比赛的题库。邀请学前教育专业专家和各中职学校参与建设，以期在建设过程中锻炼队伍、培养人才，促进各校交流，提高教育教学质量。

2.比赛当年的学前教育专业教育技能比赛一等奖获得者的获奖影音资料，分项优秀作品的影音资料（数字化教学资源）。

3.中等职业学校学前教育专业教育技能比赛其它相关资料。

沈阳市艺术幼儿师范学校

2019年8月30日