2019年沈阳职业院校技能大赛

数控综合应用技术赛项

实施方案

辽宁丰田金杯技师学院

2019年9月1日

2019年沈阳职业院校技能大赛

数控综合应用技术赛项实施方案

辽宁丰田金杯技师学院受沈阳职业院校技能大赛组委会委托承办数控综合应用技术赛项的承办工作，为了圆满完成工作任务，确保此项赛事的圆满成功，特制定实施方案如下：

一、组织机构

1.成立承办沈阳市职业院校技能大赛工作领导小组

组长：杜弘

副组长：曲骊、韩旭、李章峨、时满龙

2.领导小组下设承办沈阳市职业院校技能大赛工作办公室

主任：曲骊

成员：韩旭、李章峨、时满龙、张全友、李俊、张昱

二、比赛时间

2019年10月19日、20日

三、比赛场地

数控综合应用技术赛项安排在实习厂进行，制作赛场示意图，各种标识、门贴、工位号等。赛场安排学生志愿者为大赛提供各种服务。

四、领队会

数控综合应用技术领队会

时间：2019年10月18日14点

地点：辽宁丰田金杯技师学院实习厂

负责人：李俊

主持人：裁判长

会议主要内容：整体时间安排，注意事项，发放参赛胸卡,进行抽签等赛前准备工作。

五、赛项说明会

数控综合应用技术说明会

时间：2019年10月18日15点

地点：辽宁丰田金杯技师学院实习厂

负责人：李俊

主持人：想承办校大赛负责人

会议主要内容：介绍比赛规程、比赛总体安排、比赛须知、赛事答疑等

六、赛程安排

数控综合应用技术日程表

| 日期 | 时间 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月 18日 | 14:00前 | 裁判报到、各参赛队报到 |  |
|  | 14:00～15:00 | 召开领队会、抽场次签 |  |
|  | 15:00～16:00 | 召开技术说明会 |  |
|  | 16:00～17:00 | 选手熟悉比赛场地和封存工具 |  |
| 10月19日 | 07:00～07:30 | 操作竞赛第一场选手检录、入场 |  |
|  | 07:30～13:00 | 操作技能竞赛（第一场） |  |
|  | 13:00～13:30 | 操作竞赛第二场选手检录、入场 |  |
|  | 13:30～19:00 | 操作技能竞赛（第二场） |  |
| 10月20日 | 07:00～07:30 | 操作竞赛第三场选手检录、入场 |  |
|  | 07:30～13:00 | 操作技能竞赛（第三场） |  |
|  | 13:00～13:30 | 操作竞赛第四场选手检录、入场 |  |
|  | 13:30～19:00 | 操作技能竞赛（第四场） |  |

七、观摩安排

负责人：曲骊

赛场观摩要求：

- 观摩人员应在专人引导下，按照观摩路线有序进行参观。

- 参观期间严禁大声喧哗，严禁进入比赛区域，严禁与选手交流，拍照时严禁使用闪光灯。

八、接待安排

负责人：时满龙

- 就餐时间：11:30—13:00

- 就餐地点：学院食堂

- 为有住宿要求的选手介绍赛场附近宾馆并协助办理住宿事宜

九、赛场照、录像安排

负责人：王鑫

- 每个赛场全程录像，存放至移动硬盘上交大赛办。

- 照片清晰度要符合大赛办要求。

十、新闻稿件

负责人：杜松湛

撰写并于开赛后第二天将新闻稿件报送大赛办。